Projekt-Plan

Die nachfolgenden Skizzen und Schritte sollen Ihnen bei der Planung eines Projekts helfen.

# Ziele und Rahmenbedingungen

Zunächst sind die Ziele und Rahmenbedingungen zu klären
 – bitte keine endlose Diskussion sondern kurzen und knappen Konsens „ was wollen wir“

| Vision (Zielsetzung) als zukünftiger Zustand, erwartete Ergebnisse (Qualität) und Erkenntnisse | Qualität = Ergebnis Ressourcen Termine Projekt-Dreieck |
| --- | --- |
| Mission (Aufgabe) als Tätigkeiten und Deliverable Items (Produkt) sowie Abgrenzung (Scope) |  |
| Ressourcen: Team und Personenstunden, Sonstige Ressourcen, Notwendige Zuarbeit |  |
| Termine und wichtige Zwischentermine mit ihrer Dringlichkeit |  |

# Projektstruktur

Aus der Ergebnisstruktur wird die Arbeitsstruktur (Arbeitsstrukturplan) hierarchisch abgeleitet. 
Diese ist Basis der Projektstruktur.

Projekt

1.

3.

3.1.

3.2.

1.1

1.2

9.

Management

9.1

..

2.

2.1

2.2

…

…

…

…

1.3.

Die Ressourcenplanung ergibt sich durch aufaddieren der Aufwände (Personalzeiten, Material, Geld)  von unten (Arbeitspakete) nach oben.

# Zeitplan

Der Zeitplan ergibt sich aus dem Netzplan der Vorgänge und den Meilensteinen als Gantt-Diagramm.

jetzt

Start

Fälligkeit Ergebnisse

Ende